## Riskmatris
Riskmatris
Nedan är endast exempel så fyll i dina egna värden.
Risk no. | Ansvarig | Datum | Satus | Riskbeskrivning | Riskpåvkeran beskrivning | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde
1 | Ida | 2025-01-08 | Aktuell | Tekniker kommer inte vara tillgängliga under oktober | Produkten kommer försenas med 1 månad | 4 | 5 | 20
2 | Anders | 2025-01-09 | Aktuell | Cyberattack mot företagets IT-system | Dataförlust och verksamhetsstörning | 3 | 5 | 15
3 | Ida | 2025-01-10 | Aktuell | Ny lagstiftning påverkar affärsmodellen | Ökade kostnader och efterlevnadsproblem | 3 | 4 | 12
4 | Ida | 2025-01-11 | Aktuell | Leverantör misslyckas med att leverera material i tid | Försenade projekt och ökade kostnader | 2 | 3 | 6
5 | Anders | 2025-01-12 | Aktuell | Olycka på arbetsplatsen | Personskador och prodktionsbortfall | 1 | 1 | 1
6 | Ida | 2025-01-13 | Aktuell | Naturkatastrof påverkar verksamheten | Skador på anläggningar och driftsavbrott | 1 | 5 | 5
7 | Anders | 2025-01-14 | Aktuell | Felaktig produkt når kund | Reklamationer och skadat varumärke | 2 | 4 | 8
8 | Ida | 2025-01-15 | Aktuell | Viktig nyckelperson säger upp sig | Kometensförslust och förseningar i arbetet | 2 | 3 | 6
9 | Anders | 2025-01-16 | Aktuell | Maskinhaveri i produktionslinjen | Produktionsstopp och leveransförseningar | 2 | 4 | 8
10 | Ida | 2025-01-17 | Aktuell | Brist på kvalificerad arbetskraft | Minskad produktivitetet och längre ledtider | 2 | 2 | 4
|  |  |  | Skriv ditt eget exempel |  |  |  | 0

## Riskvärde
Sannolikhet | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Vad färgen betyder | Vilket riskvärde den får
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Hög risk | >12
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Medium risk | 5--12
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Låg risk | 1 --4
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Konsekvens